## O. CULMINADAS
RELACION DE OBRAS CULMINADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016
Nº | COD. SNIP | NOMBRE DE LA OBRA | MOD. EJEC. | MODALID. FINANC. / FUENTE FINANC. | TIEMPO ELAB. DE EXPED. TEC. (d.c.) | TIEMPO EJECUC. DE OBRA (d.c.) | FECHA DE EJECUCION |  |  |  | VALORIZACIONES | [6 empty] | PPTO. ELAB. EXPED. TEC. (S/.) | PPTO. EJECUC. OBRA (S/.) | MODIF. DE OBRA | AVANC FISICO | ESTADO ACTUAL | RESIDENTE | SUPERVISOR Y/O INSPECTOR | COMENTARIOS
[7 empty] | Fecha de Inicio de Obra | Fecha de Culminación de Obra |  |  | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL
[11 empty] | n.1 | n.2 | n.3 | n.4 | n.5 | n.6 | ADIC.
[8 empty] | PROGRAMADO | MODIFICDO | REAL | n.7 | n.8 | n.9 | n.10 | n.11 | n.12 | n.1
1 | 244915 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 86957, 86206, 439, 059 Y 091 DE LAS PROVINCIAS DE ANTONIO RAYMONDI Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH | CONC. OFERT | DONACIONES/TRANSFERENCIAS | 60 | 240 | 2016-02-11 | 2016-10-06 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 45743.39 | 326237.9 | 358,007,67 | 738,375,51 | 904,249,14 | 386,660,80 | - | 74257.4 | 5533499.18 | AMP. PLAZO Nº 01 (20 D.C.) y AMP. PLAZO Nº 02 (35 D.C.) | 100% | CULMINADA | ING. RAYMUNDO LAZARO BERNALES SANCHEZ | ING. ANTONIO RINCON MELENDEZ (S) | OBRA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA
[11 empty] | 834637.84 | 171522.38 | 937178.69 | 26280.1
2 | 77394 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PRONCIA DE HUAYLAS - ANCASH | CONTRAT | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | - | 210 | 2016-05-12 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | 233657.37 | 49814.35 | 174084.5 | 389094.46 | 549269.06 | 549269.06 | - | - | 5464560.66 | NO TIENE | 100% | CULMINADA | ING. RICHARD JAVIER TAPIA ROZZANA | JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA (S) | OBRA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA
[11 empty] | 702604.07 | 1313932.89 | 407925.42
3 | 247225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE CORIS - AIJA - ANCASH | CONTRAT | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | - | 210 | 2016-05-14 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 357592.5 | 535,364,53 | 275,681,59 | 364,119,40 | 530164.84 | 641628,54 - set | - | - | 2743242.7 |  | 100% | CULMINADA | ING. WILFREDO OSWALDO LEON MILLA | ING. ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA (S) | OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
142518.78
4 | 2275746 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - RECUAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH | CONTRAT | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | - | 180 | 2016-05-10 | 2016-11-05 | 2016-11-30 | 2016-11-26 | 283,478,26 | 225,857,79 | 297395.01 | 265522.8 | 260454.74 | 249628.86 | 9429.36 | - | 1442283.13 |  | 100% | CULMINADA | ING. FIDEL G. APARICIO ROQUE | ING. ALDO PEDRO BUSTOS RONDON (I) | OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
4369.88
5 | 248836 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL DE CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH | CONTRAT | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | - | 310 | 2015-10-21 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 269469.69 | 1248650.46 | 119289.76 | 590489.62 | 781537.76 | 241569.46 | - | - | 4207287 | NO TIENE | 100% | CULMINADA | ING. AUGUSTO NILO ALVITES IPARRAGUIRRE | ING. EMERSON WILLIAM ALVAREZ MINAYA | OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA , EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
[11 empty] | 215,521,57 | 168,892,66 | 114,474,73 | 200,823,50 | 169,279,78 | -
6 | 121766 | CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 86715 SAN PEDRO DE HUARCA, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | CONTRAT | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | - | 180 | 2015-01-07 | 2015-07-06 | 2015-09-19 | 2015-09-19 | 331784.27 | 274875.95 | 420780.18 | 515828.51 | 533994.43 | 405587.37 | - | - | 3347964.91 | NO TIENE | 100% | CULMINADA/EN CONCILIACION | - | - | OBRA CULMINADA, CON LIQUIDACION DE OBRA OBSERVADA. ACTUALMENTE ESTA EN CONCILIACION POR CONTROVERSIAS EN LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA
[11 empty] | 339530.02 | 357580.22 | 168001.37 | - | - | -